## LD25-001A1 (hidden)
LD25-001A1 |  |  |  |  | プロジェクト開始日： | 2017-11-13 |  | 1 | 日単位
[26 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月
全体マイルストーン | time axis 2017-11-13 to 2018-07-14
 | time axis 2017-11-13 to 2018-07-14
[26 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月 | [28 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月
≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2017-11-13 to 2018-07-14
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2017-11-13 to 2018-07-14
作業 |  |  |  | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績)
客先
| DVT1 | 500台 |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-30
| DVT2 | 評価イベント開始（988台） |  | 2017-12-01
| PVT | 評価イベント開始（824台） |  | 2018-01-22
| MP | 開始 |  | 2018-04-01
社内 for DVT2
【サンプル】 | 1st選別サンプル発送 | 志村→CSHC（360台） | 開発 | - | 2017-11-13 | - | 2017-11-13 | bar: 2017-11-13
| 1st選別サンプル出荷 | CSHC→客先（360台） | 営業/開発
| 異音NGサンプル選別 | 選別前台数902台 | 開発 | 2017-11-17 |  | 2017-11-20
| 部品追加発注日程確認 | 5000台に対する不足分 | PC | 2017-11-14 |  | 2017-11-17
2 | B4-107045 | SPRING | 6055
2 | B4-107277 | SPRING (LEFT-HANDED) | 3583
1 | B4-107044 | CUSHION | 5948 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14
2 | B4X000653 | BEARING | - | 2017-11-28 |  |  |  | 2017-11-28: ETD
2 | B4-107051 | SHAFT | 5131
1 | B4-107050 | WEIGHT | -
1 | B4-107196 | WEIGHT CUSHION | 19420 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14
3 | B4-107055 | MAGNET | 37
1 | B3-107058 | COIL | 1471
1 | B3-107206 | FPC | 2046
1 | B4-107061 | TAPE | 1600
1 | B4-107065 | ADHESIVE TAPE | 2198
1 | B4-107195 | COVER TAPE | 3358
1 | B3-107042-CL | COVER | 500
1 | B3-107047-CL | BRACKET-1 | 364
1 | B3-107064-CL | BRACKET-2 | 375
1 | B4-107052-CL | GUIDE-B | 376
2 | B4-107054-CL | SPACER | -
1 | B3-107056-CL | GUIDE-A | 361
1 | B3-107062-CL | CASE | 161
1 | B4-107197 | BASE TAPE | 3113
| 追加分投入計画策定 |  | PC
| MBO |  | ME
| 先行投入30台 |  | ME
| 本組 |  | MA
| OQC |  | QA
| 発送 | NCVP→客先（●●台） | PC
【原因調査】 | 異音/振動低 FA |  | 開発/生技/ME/QA | 2017-11-13 |  | 2017-11-17
【測定】 | Z方向振動 |  | QA | 2017-11-14
| 異音の客先目合わせ |  | 営業/開発
社内 for PVT
【サンプル】 | 部品追加発注日程確認 | 5000台に対する不足分 | PC
| 部品調達 |  |  | 2017-11-27 |  | 2017-12-15
2 | B4-107045 | SPRING
2 | B4-107277 | SPRING (LEFT-HANDED)
1 | B4-107044 | CUSHION
2 | B4X000653 | BEARING
2 | B4-107051 | SHAFT
1 | B4-107050 | WEIGHT
1 | B4-107196 | WEIGHT CUSHION
3 | B4-107055 | MAGNET
1 | B3-107058 | COIL
1 | B3-107206 | FPC
1 | B4-107061 | TAPE
1 | B4-107065 | ADHESIVE TAPE
1 | B4-107195 | COVER TAPE
1 | B3-107042-CL | COVER
1 | B3-107047-CL | BRACKET-1
1 | B3-107064-CL | BRACKET-2
1 | B4-107052-CL | GUIDE-B
2 | B4-107054-CL | SPACER
1 | B3-107056-CL | GUIDE-A
1 | B3-107062-CL | CASE
1 | B4-107197 | BASE TAPE
| 追加分投入計画策定 |  | PC
| MBO |  | ME | 2017-12-18 |  | 2017-12-22
| 先行投入30台 |  | ME | 2017-12-25 |  | 2017-12-28
| 本組 |  | MA | 2018-01-03 |  | 2018-01-12
| OQC |  | QA | 2018-01-15 |  | 2018-01-15
| 発送 | NCVP→客先（●●台） | PC | 2018-01-16 |  | 2018-01-16
Note on A25: USE
Note on D25: STOCK(11/13)
Note on A62: USE

## Quotation
|  | IFM TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED. Add : 30/11, Road Hoang Huu Nam, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam | [5 empty] | IFM-PC-F002Rev00
|  | Tel : 0974306804 Fax: +84- MST: 0316082866 STK : 0881 000 487 921 - NH: VietComBank- CN Gia Dinh Email : nghi.huunguyen@ifmsolutionsvn.com |  |  |  |  | No: Q-IFM-NIDEC-001-01 Date: 15/05/2023
- To : CÔNG TY TNHH NIDEC COPAL
- Address : Lô CR1.04b-06-08-10-12-14-16a, đường 18, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
- Attn : Mr.Tân
- Tel :
Báo Giá / Quotation
STT No. | Nội dung Content |  |  | Miêu tả Description | Đơn vị Unit | S.Lượng Q'ty | Đơn giá Unit price (vnd) | Thành tiền Amount (vnd)
1 | PCB Model PQM SYTEM |  |  | 7 Tools support to connect data to PQM system | set | 1 | 194800000 | 194800000
Thành tiền / Sub-total : | [7 empty] | 194800000
VAT : | [6 empty] | 10% | 19480000
Giảm giá/ Cost down : | [7 empty] | 0
Tổng giá trị / Total : | [7 empty] | 214280000
- Hiệu lực Valivery |  |  | : 30 ngày kể từ ngày báo giá 30 days from issue quotation
- Thời gian giao hàng Delivery time |  |  | : 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đặt hàng . 45 working days from the date of order received.
- Địa điểm giao hàng Place delivery |  |  | : Tại kho khách hàng, miễn phí vận chuyển. At the customer warehouse, free shipping.
- Điều kiện thanh toán Payment conditions |  |  | : Nghiệm thu và thanh toán theo từng hạng mục đã hoàn thành. Acceptance and payment for each completed item.
- Thời gian thanh toán Payment time |  |  | : 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn VAT 30 days from the date of VAT invoice
Xin chân thành cảm ơn qúy công ty đã gửi yêu cầu báo giá Sincere thanks to the company has sent a quote request
Đại diện Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IFM Represent the IFMSOLUTION | [5 empty] | Xác nhận đặt hàng Order confirmation
NGUYỄN HỮU NGHỊ

## @ Summary dự toán
IFM TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED. Add : 30/11, Road Hoang Huu Nam, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
[7 empty] | IFM Input |  | IFM Quote |  | IFM Quote
No. | Item | Station | Noted | Supplier | Unit | Q'ty | Unit Price (vnd) | Amount (vnd) | Unit Price (vnd) | Amount (vnd) | Unit Price (USD) | Amount (USD) | 4.3e-05
1 | Research at factory, looking process: Part 1 | Nidec | 2 presons x 4 hours |  | hour | 8 | 100000 | 800000 | 400000 | 3200000 | 17.2 | 137.6
2 | Research at factory, looking process: Part 2 | Nidec | 2 presons x 4 hours |  | hour | 8 | 100000 | 800000 | 400000 | 3200000 | 17.2 | 137.6
3 | Tool 1: convert data at SPI station | IFM | 1 person x 5days x 8hours |  | hour | 40 | 100000 | 4000000 | 400000 | 16000000 | 17.2 | 688
4 | Tool 2: convert data at AOI station | IFM | 1 person x 5days x 8hours |  | hour | 40 | 100000 | 4000000 | 400000 | 16000000 | 17.2 | 688
5 | Tool 3: UI client at inspection station | IFM | 1 person x 5days x 8hours |  | hour | 40 | 100000 | 4000000 | 400000 | 16000000 | 17.2 | 688
6 | Tool 4: UI client at cutting station | IFM | 1 person x 10days x 8hours |  | hour | 80 | 100000 | 8000000 | 400000 | 32000000 | 17.2 | 1376
7 | Tool 5: UI client at assy station | IFM | 1 person x 3days x 8hours |  | hour | 24 | 100000 | 2400000 | 400000 | 9600000 | 17.2 | 412.8
8 | Tool 6: Box and viewer | IFM | 1 person x 7days x 8hours |  | hour | 56 | 100000 | 5600000 | 400000 | 22400000 | 17.2 | 963.2
9 | Tool 7: Checking equipment | IFM | 1 person x 2days x 8hours |  | hour | 16 | 100000 | 1600000 | 400000 | 6400000 | 17.2 | 275.2
10 | Setup and test | Nidec | 1 person x 15days x 8hours |  | hour | 120 | 100000 | 12000000 | 400000 | 48000000 | 17.2 | 2064
11 | Customs Clearance | IFM/FD | 1 person x 2days x 8hours |  | hour | 16 | 100000 | 1600000 | 400000 | 6400000 | 17.2 | 275.2
12 | Documents and manual | IFM | 1 person x 2days x 8hours |  | hour | 16 | 100000 | 1600000 | 400000 | 6400000 | 17.2 | 275.2
13 | Hand Over and training | Nidec | 1 person x 1days x 8hours |  | hour | 8 | 100000 | 800000 | 400000 | 3200000 | 17.2 | 137.6
14 | travel costs |  | Ifm to Nidec |  | set | 10 | 300000 | 3000000 | 600000 | 6000000 | 25.8 | 258
Total | [7 empty] | 50200000 |  | 194800000 |  | 8376.4
[8 empty] | 2158.6 |  | 8376.4
Purchase part
| Processing part | [6 empty] | 4.3e-05 | IFM Quote
| Labor cost | [6 empty] | Tổng chi phí : | 50200000 | 2158.6
| Shipping cost | [6 empty] | VAT | 19480000 | 837.64
| Businese | [6 empty] | Báo giá : | 194800000 | 8376.4
| Other costs | [6 empty] | Thuế doanh nghiệp : | 25024000 | 1076.032
[8 empty] | Sale | 19480000 | 837.64
| VAT | [6 empty] | Lợi nhuận : | 80616000 | 3466.488
| Corporation tax | [7 empty] | 41.38% | 41.38%
Profit
| Total |  | 0

## Gant chart
Plan Name: |  |  |  |  | START DATE： | 2022-04-10 |  | 1 | day unit
[29 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月
全体マイルストーン | time axis 2022-04-10 to 2022-12-09
 | time axis 2022-04-10 to 2022-12-09
[29 empty] | 5 | 月 | [29 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月
≪Schedule legend≫ | time axis 2022-04-10 to 2022-12-09
■ … Plan ←→ … Actual | time axis 2022-04-10 to 2022-12-09
ACTION |  |  | Total days | START (Plan) | (Actual) | END (Plan) | (Actual)
1 | Export realtime SPI data tool | Export realtime SPI data tool | Mr.Long | 2023-05-25 |  | 2023-05-30
2 | Export realtime AOI data tool | Export realtime AOI data tool | Mr.Long | 2023-05-25 |  | 2023-05-30
3 | Tool 1: convert data at SPI station | winform tool | Mr.Long | 2023-05-25 |  | 2023-05-30
4 | Tool 2: convert data at AOI station | winform tool | Mr.Long | 2023-05-25 |  | 2023-05-30
5 | Tool 3: UI client at inspection station | winform tool | Mr.Long | 2023-06-01 |  | 2023-06-05
6 | Tool 4: UI client at cutting station | winform tool | Mr.Long | 2023-06-06 |  | 2023-06-16
7 | Tool 5: UI client at assy station | winform tool | Mr.Long | 2023-06-17 |  | 2023-06-20
8 | Tool 6: Box and viewer | winform tool | Mr.Long | 2023-06-21 |  | 2023-06-28
9 | Tool 7: Checking equipment | winform tool | Mr.Long | 2023-06-29 |  | 2023-06-30
10 | Setup and test | system | Mr.Long/Tuyến | 2023-07-01 |  | 2023-07-15